## 트러블슈팅
날짜 | 분류 | 이름 | 내용 | 트러블슈팅 | 비고
2023-01-09 | 회의 | 조원 모두 | - 프로젝트 코딩 전 프론트를 JSP를 사용할지, 리액트를 사용할지에 대한 논의가 있었음. | - 전자정부 프레임 워크 표준에 맞춘 스프링과 JSP를 사용하는 것으로 결정함.
2023-01-30 | 백앤드 | 심승복 | - 스프링 프로젝트 세팅 시 한글 깨짐 현상 발생 | - STS에서 window -> Preferences 에서 기본, HTML, CSS, Javascript을 UTF-8로 설정 변경
2023-02-06 | 백앤드 | 이영남 | - 코드 복잡 | - Controller -> Service 로의 객체 전달 시, Controller에서 처리되는 코드의 양이 많아졌고 Controller에서 처리해야하는 부분인지 의문이였음, Lombok의 Builder 어노테이션을 이용하여 Service에서 필요로 하는 VO객체를 DTO의 toVo류의 메서드를 통해 보내줌으로써 Controller는 해당 역할만을 수행하며 역할 분리를 하였음
2023-02-10 | 프론트 | 이영남 | - 코드 복잡 | - 일반 사용자와 점주 회원가입 Form을 JQuery및function을 이용하여 만들었으나 코드 중복이 심해 가독성이 좋지 않았음 태그를 2개로 줄이고 CSS display를 이용하여 한 쪽이 보이면 다른쪽이 사라지게 기능 처리하여 가독성 및 코드 수를 줄일 수 있었음
2023-02-11 | 백엔드 | 노현중 | - 카카오 키워드 검색 기반으로 중심좌표를 구하여 중심좌표 기준으로 반경을 계산하여 반경안에 등록된 가게들을 리스트로 출력하는 기능을 만드는데 카카오 api 공식 문서에서 내가 원하는 반경으로 원을 만들기가 어려웠음. | - 원의 공식좌 좌표가 실제로 계산되는 값을 찾아 원의 반경을 직접 만들어서 해결
2023-02-11 | 백앤드 | 손정원 | - 시큐리티가 적용된 헤더를 다른 뷰단에서 인클루드 시켰지만 시큐리티가 적용되지 않았다. | - include 시킨 뷰 화면에도 시큐리티 적용 설정을 해줘야한다.
2023-02-20 | 형상관리(git) | 심승복 | - myreserve.jsp 에서 깃 merge 후 충돌 수정 하였는데, main에서 페이지 오류가 발생함. | - 한페이지를 두명이서 동시에 작업을 하여 버전이 달라 추가된 코드가 오류를 발생 시킴. Git restore를 하고 버전 최신화 후 다시 코드 수정 merge 하여 오류 해결.
| 프론트 |  | - jquery를 이용하여 통계 데이터 불러 올 때 오류가 남 | - 기존 부트스트랩과 jquery 충돌로 인해서 출력 오류 발생 하였음. 해결 방법은 기존 부트스트랩 충돌 나는 cdn 삭제 후 다른 부트스트랩으로 대체
2023-02-21 | DB | 손정원 | - 회원가입시 트리거를 이용해 권한을 부여해야하는데 사용자 테이블에서 일반회원과 점주회원을 구분할 수 있는 컬럼이 없어 권한 부여에 어려움이 있었음 | - '계정상태'라는 컬럼을 추가해 트리거에 적용시켰다
2023-02-22 | 형상관리(git) | 이영남 | - 에러 코드를 Main에 반영 | - Local Main에서 직전 시점으로 reset -hard 후, 해당 버전을 Remote Main에 -f 옵션으로 Push하여 에러 코드 반영 이전 시점의 버전으로 되돌림
| 프론트 |  | - HTML Form (textarea) 한글 깨짐 | - form tag 안의 textarea를 submit 했을 때, 한글이 깨져서 들어옴, HttpServletRequest 의 setCharacterEncoding 으로 utf-8 인코딩 처리하여 올바른 한글 데이터를 처리하였음
2023-02-23 | DB | 노현중 | 등록된 프로시저를 오라클라우드에 지정된 작업 스케줄링 사용하는 방법과 추가로 스프링에서 클릭 이벤트시 등록된 프로시저를 접근하여 스케줄링이 돌기전에 강제로 프로시저를 실행 시키는 과정에서 @Autowired 의 Sqlsession 걸고 sqlSession.update("BEGIN delete_review_date; END;"); 를 사용하여 컨트롤과 서비스 단에서 등록된 프로시저를 접근하려고 했음 위 방법으로 했을떄 스프링에서 접근 권한 또는 등록된 프로시저가 없어 스프링내에서 프로시저를 접근 못한다는 메세지가 발생하였음. | - Dao의 접근 메서도를 만들어 xml 파일을 통해 프로시저를 call하는 방식으로 해결함