## 회의록
회의록
날짜 | 분류 | 팀원 | Issue | solution
2023-01-09 | 1. 프로젝트 주제 선정 및 린캔버스 작성 | 전체 | To IT (개발자 스터디 모임 툴) | Hands free(짐 보관소)로 결정
Hands free(짐 보관소)
2023-01-16 | 1. 프로젝트 준비 2. 시나리오 작성 분배 | 전체 | 업무 분담 전 사전 조사 진행 | 필요한 API 조사 및 수집
|  |  | 시나리오 분담 및 작성 | 회원(손정원), 점주(이영남, 심승복), 도메인별(노현중)
2023-01-23 | 1. 스토리보드 작성 2. 데이터베이스 설계 시작 | 전체 | 시나리오 작성 분 취합 맡은 부분 API 찾고, 스토리보드 적용방안 | 구글 독스에 취합 카카오 API 앱키 발급, 하이차트 API 조사
|  | 전체 | 데이터 베이스 설계 | exerd 를 사용해 초안 구성
2023-01-30 | 1. 부트스트랩 찾기 2. 메인페이지 UI 제작 3. 점주 페이지 UI 제작 4. 데이터베이스 설계 수정 | 전체 | 점주, 사용자 별 부트스트랩 조사 및 결정 | 테마 정하여 결정
|  | 손정원 | 사용자 쪽 글씨체 적용 및 사진 적용 | 구글폰트와 무료 이미지 찾아서 적용
|  | 심승복 | 관리자 쪽 카테고리별 페이지 구성 | 배달의민족 점주 페이지 참고하여 적용
|  | 이영남 노현중 | 멘토링 피드백 적용하여 수정 | 사용자 테이블에 STATUS 컬럼 추가 영업시간 컬럼 분리(평일, 토요일, 일요일)
2023-02-06 | 1. 카카오 API 적용 2. 관리자페이지 비동기 적용 | 전체 | 로컬호스트로 앱키 발급 | 카카오 디벨로퍼에서 발급하고 적용
|  |  | AJAX 복습 | 교수님 코드 복습
|  |  | 페이지별 적용 | 메인에서 상세페이지로 이동하기 적용
2023-02-13 | 1. 헤더 푸터 분리 2. 깃 크라켄 설치 | 전체 | INCLUDE로 분리하여 저장 회원가입 및 깃 레파지토리 생성 | <% %>로 적용 바로 가능 CONTRIBUTOR 로 초대 완료
2023-02-21 | 1. 사용자 시큐리티, 검색, 나의 정보 페이지 2. 관리자 데이터 넘어오게 하기 | 손정원, 노현중 | pom.xml 등 xml설정, CRUD 적용 | 설정 완료하여 시큐리티 적용 검색하여 지도 뜨게 나의 정보 페이지 클릭 시 select로 정보 불러오기
|  | 이영남, 심승복 | DB 점검 | sql 디벨로퍼 조회, 어플리케이션 뷰 확인
2023-02-28 | 1. 배포 완료 2. 발표 준비 | 전체 | AWS 배포 ppt 및 문서 | 배포하여 도메인 생성 ppt와 문서 작성 완료 발표 시나리오 구성 및 촬영 시작